Měchenice – tlaková kanalizace a ČOV 1000 EO

Vážení občané,

obecní úřad Měchenice vás zve na setkání se zástupci firem, které budou realizovat tlakovou kanalizaci v naší obci a dalšími zúčastněnými pracovníky. Setkání se bude konat v pondělí 1. 11. 2021 od 17. 00 v kulturním sále obce. Vzhledem k epidemiologické situaci bude omezený počet míst v sále, ale zvuk se bude přenášet do venkovního prostoru a budete moci rovněž z tohoto prostoru pokládat otázky. Zvolte tedy teplejší oblečení, vybavte se respirátory a dodržujte prosím 2m rozestupy.

Stručný průvodce výstavbou MěcheniceTlakové kanalizace a ČOV 1000 EO

- Liniová stavba – výstavba uličních větví tlakové kanalizace. Zahájení listopad 2021.

- Výstavba čističky odpadních vod bude probíhat paralelně s výstavbou liniové části kanalizace.

- Přípojka k jednotlivým nemovitostem sestává z čerpací jímky (cca 1 m3) a v ní umístěného čerpadla, dále z tzv. výtlaku, tj. spojky mezi čerpací jímkou a uliční větví kanalizace. Majitelé nemovitosti budou minimálně 14 dní před plánovanou výstavbou jejich přípojky vyzváni k potvrzení data zpřístupnění jejich pozemku pro tuto výstavbu.

Výše uvedené položky tvoří jednotné vodní dílo a vybuduje je zhotovitel kanalizace, dále jen ZK.

- Gravitační část kanalizace, tj. potrubí navazující na odpad z nemovitosti a vedoucí do čerpací jímky. Za výstavbu této části je odpovědný majitel nemovitosti, dále jen MN.

Aby byla zajištěna návaznost výstavby přípojky, za kterou je zodpovědný ZK, a gravitační části kanalizace, je třeba dodržet následující postup.

- Do předem připraveného výkopu ZK umístí plastovou čerpací jímku, která se obsype do výšky vtoku a výtoku, aby byla možná manipulace při napojování vstupního a výstupního potrubí. Výška nátoku do jímky musí být minimálně 90 cm ode dna jímky. Zde je nutné připomenout, že by majitelé nemovitostí měli vědět, v jaké hloubce je umístěn odpad z jejich domu.

- V této fázi je jímka připravená pro osazení čerpadlem, ale je třeba předem zajistit napájení čerpadla elektrickým proudem. MN se obrátí na odbornou firmu, která mu zajistí nainstalování přívodního napájecího kabelu jištěného samostatným jističem 3F – 16A vedoucího k ovládacímu rozvaděči (součást dodávky čerpadla). Vzdálenost elektrorozvaděče, který bude ve většině případů umístěn na fasádě budovy, od jímky by neměla být větší než 5 m.  Na instalaci kabelu musí být vypracována revizní zpráva.

- Elektrické propojení čerpací stanice a ovládacího rozvaděče provede ZK. Kabely k čerpadlu a k plovákům budou umístěné v chráničce uložené v hloubce minimálně 40 cm.

- Jakmile bude mít majitel nemovitosti vystavenou revizní zprávu, předá její kopii obecnímu úřadu, který vyzve výrobce čerpadel, firmu AQ spol. ke kontaktování majitele nemovitosti a domluvě na termínu instalace čerpadla.

- Firma AQ spol. umístí čerpadlo do čerpací jímky, provede zkoušku funkce čerpadla a proběhne krátké zaškolení. O tomto bude vypracován předávací protokol. MN také obdrží provozně montážní předpis (návod k obsluze). Je třeba si uvědomit, že čerpací stanice včetně čerpadla bude po dobu deseti let ve vlastnictví obce Měchenice a občané by se měli vyvarovat jakéhokoliv zásahu do tohoto zařízení.

- Další fází je přepojení odpadní roury ze stávající odpadní jímky do nově vybudované čerpací jímky. Toto si MN zajistí u instalatérské firmy. Do otvoru budoucího nátoku je třeba umístit těsnicí manžetu (bude k vyzvednutí na OÚ), do které se vsune vhodné potrubí. V této době již bude vybudovaná čistírna odpadních vod a majitel nemovitosti se domluví se ZK na termínu zprovoznění své přípojky (do této doby bude výtlak zaslepený). Velmi důležitý pro tuto fázi je zákaz přečerpávání odpadní vody ze stávající jímky do nové čerpací stanice. Mohlo by dojít k jejímu zničení. Jímka musí být vyvezena a MN předloží obecnímu úřadu doklad o likvidaci odpadu.

Všechny důležité informace, včetně technických informací pro elektrikářské a instalatérské firmy, budou uloženy na hlavní stránce webu obce v rubrice Kanalizace.

V případě potřeby jakékoliv konzultace, prosím využívejte můj mail nebo telefon.

Přibilová Eva

projekty.mechenice@gmail.com

603 874 692